Приложение

к приказу МБОУ Устьянской СОШ

№ 8/1 от 10.02.2015

План мероприятий

по обеспечению подготовки и внедрения Федерального государственного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО)                     в МБОУ Устьянской СОШ

на 2014-2015 учебный год

|  | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.1. | Издание приказа МБОУ Устьянской СОШ об утверждении плана мероприятий по подготовке и внедрению ФГОС ООО в организации на 2014-2015 уч.г. | Февраль 2015г. | В.С.Ермоленко |
| 1.2. | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы основного общего образования . | Февраль 2015г. | Н.В.Соколова |
| 1.3. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования. | До 01.04.2015г. | Н.В.Соколова |
| 1.4. | Разработка в общеобразовательной организации рабочих программ по предметам учителями- предметниками | До 01.05.2015г. | Н.В.Соколова |
| 1.5. | Представление основных образовательных программ образовательной организации на заседании районного методического совета | Май 2015г. | Н.В.Соколова |
| 1.6. | Приведение локальной и нормативной базы общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС ООО | До 15.08.2015г. | В.С.Ермоленко |
| 1.7. | Организация и проведение самообследования общеобразовательной организации по вопросу готовности к введению ФГОС ООО | До 15.05.2015г. | В.С.Ермоленко |
| 2. Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1. | Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО | До 01.08.2015г. | З.В.Кочубей |
| 2.2 | Согласование учебных планов ОУ, УМК | Май 2015г. | Н.В.Соколова |
| 2.3. | Обеспечение организации и координации проведения в организации собраний с родителями будущих пятиклассников по вопросам введения ФГОС ООО | Апрель –май 2015г. | Н.В.Соколова В.С.Ермоленко Кл.рук.5кл. |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.1. | Организация повышения квалификации учителей, заместителей директоров общеобразовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ОО | В течение 2014-2015 уч.г. | Н.В.Соколова В.С.Ермоленко |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 4.4. | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайте организации. | В течение 2014-2015 уч.г. | Е.А.Николаева |